الخطة التطويرية للتعلم عن بعد

الخطة الإجرائية للمعيار الأول

اسم المدرسة :                                                                                                                                                                  المجال: القيادة والإدارة

النتيجة التطويرية (المعيار الأول): تحسن العمل في الإدارة والقيادة لتطبيقات التعلم عن بعد.                                                                                       الجانب: القيادة

| النتائج | الأنشطة والإجراءات | مسؤولية التنفيذ | مصادر الدعم والتمويل | الزمن | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة: 1 ازدياد توظيف المدرسة لخطط متابعة التعليم عن بعد. | الأنشطة: عقد اجتماعات دورية مع الهيئات الإدارية والتعليمية ( كل اسبوعين) لمتابعة تنفيذ خطة المدرسة للتعلم عن بعد ولتقييمها بعد التغذية الراجعة الواردة في الميدان. الإجراءات: - تحديد الفئات المعنية. - توزيع خطط إرشادية للتعلم عن بعد. - تحديد جدول زمني لتنفيذ خطة المدرسة للتعلم عن بعد. - تحديد جدول زمني ومحاور المحاضرات. - استضافة أحد المختصين في التعلم عن بعد. | - منسق وأعضاء مجال القيادة والإدارة. - المدير والمساعد. - قيم الحاسوب. - المشرف التربوي المساند. | - المنحة. - التبرعات المدرسية. | الأسبوع الثالث من شهر آذار 2020 ولغاية الأسبوع الرابع من شهر حزيران |  |
| النتيجة: 2 ازدياد دعم وتحفيز المبادرات الفردية والجماعية لتطبيق التعليم عن بعد. | الأنشطة: عمل أنشطة عملية عن بعد (حصص مصوّرة، ورش تدريب،استخدام المنصات الإلكترونية ...الخ ) ولكافة التخصصات بناءً على المبادرات الفردية والجماعية المقدمة، للاستدلال بها وتشجيع البقية للسير الإجراءات: - عمل جدول بالأنشطة والمبادرات وجدول زمني لها - دعوات لجميع الفئات المعنية للإفادة والاستفادة (حّل المشاكل التقنية ) بالاستعانة باللجنة الفنية من المديرية. - تقييم الأفكار والمبادارت المقدمة. | منسق وأعضاء مجال القيادة والإدارة. - المدير والمساعد - المشرف التربوي المساند. - المعلمين - اللجنة الفنية. | - المنحة. - التبرعات المدرسية. | الأسبوع الثالث من شهر آذار 2020 ولغاية الأسبوع الرابع من شهر حزيران 2020 |  |

إطار قياس الأداء للمعيار الأول

اسم المدرسة:                                                                                                                                                                                   المجال: القيادة والإدارة

النتيجة التطويرية (المعيار الأول): تحسن العمل في الإدارة والقيادة لتطبيقات التعلم عن بعد.                                                                                        الجانب: القيادة

| النتائج | المؤشرات النوعية والكمية | المستهدف والمتحقق | أدوات ومصادر البيانات | الزمن | المسؤولية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة: 1 ازدياد توظيف المدرسة لخطط متابعة التعليم عن بعد. | 1. عدد الاجتماعات عن بعد التي عُقدت مع الهيئات الإدارية والتعليمية في المدرسة. 2. مدى رضا الإدارييون والمعلمون عن محتوى الاجتماعات التي تمّ عقدها. | المستهدف: 7 المتحقق: 3 المستهدف: قوي المتحقق: مقبول | - محاضر اجتماع المدرسة عن بعد، محاضر اجتماع معلمي المبحث عن بعد، استبانات، التغذية الراجعة من المشرف المساند. | طوال الفصل الدارسي الثاني من تاريخ 2020/3/16 | - المدير - منسق وفريق المجال - المساعد - المشرف التربوي المساند. |
| النتيجة 2 : ازدياد دعم وتحفيز المبادرات الفردية والجماعية لتطبيق التعميم عن بعد. | 2. مدى رضا الإدارة عن عدد المعلمين الذين تقدموا بمبادارت فردية أو جماعية. | المستهدف: 35 المتحقق: 35 المستهدف: قوي جدًا المتحقق: قوي | - سجل الزيارات الإشرافية، أنشطة التنمية المهنية، سجل أداء المعلمين، الدراسات والأبحاث المنفذة. | طوال الفصل الدارسي الثاني من تاريخ 2020/3/16 | - المدير - منسق وفريق المجال - المشرف التربوي المساند. |

الخطة الإجرائية للمعيار الثاني

اسم المدرسة:                                                                                                                                                                                  المجال: بيئة الطلبة

النتيجة التطويرية (المعيار الثاني) تحسن متابعة الأنظمة والمنصات الداعمة للتعليم عن بعد.                                                                                الجانب: دعم التعلم

| النتائج | الأنشطة والإجراءات | مسؤولية التنفيذ | مصادر الدعم والتمويل | الزمن | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة: 1 ازدياد رصد متابعة المدرسة للأنظمة والمنصات الداعمة للتعليم عن بعد. | الأنشطة: استخدام المعلمين لمنصات إلكترونية عن بعد متنوعة وكافية تناسب احتياجات الطلبة وتساعدهم على تحمل مسؤولية تعلمهم. الإجراءات: - تحديد الفئات المعنية. - توزيع خطط إرشادية للتعلم عن بعد. - تحديد المنصات الإلكترونية المستخدمة بدقة. - وضع فيديو استرشادي لكيفية التعامل مع تلك المنصات. - تكوين فرق من الطلبة عبر تلك المنصات من قبل المعلمين . | - منسقة وأعضاء مجال بيئة الطلبة. - المدير والمساعد. - قيم الحاسوب. - المعلمين - المشرف التربوي المساند. | - المنحة. - التبرعات المدرسية. | الأسبوع الثالث من شهر آذار 2020 ولغاية الأسبوع الرابع من شهر حزيران 2020 |  |
| النتيجة 2 : ازدياد دعم المدرسة أنظمة ومنصات الوزارة للتعليم عن بعد. | الأنشطة: إظهار إنجازات الطلبة ودعم تفاعلهم عبر منصات التعلم عن بعد. الإجراءات: - عمل اختبارات إلكترونية متنوعة تراعي الفروق الفردية. - عمل واجبات بيتيه وأنشطة منهجية و لا منهجية لدعم عملية التعلم. - عمل حصص مصوّرة عن بعد متنوعة الأساليب. - تقييم أعمال الطلبة بالطرق المختلفة. | - منسق وأعضاء مجال بيئة الطلبة. - المدير والمساعد. - المشرف التربوي المساند. - المعلمين | - المنحة. - التبرعات المدرسية. | الأسبوع الثالث من شهر آذار 2020 ولغاية الأسبوع الرابع من شهر حزيران 2020 |  |

إطار قياس الأداء للمعيار الثاني

اسم المدرسة :                                                                                                                                                                                      المجال: بيئة الطلبة

النتيجة التطويرية (المعيار الثاني) تحسن متابعة الأنظمة والمنصات الداعمة للتعليم عن بعد.                                                                                     الجانب: دعم التعلم

| النتائج | المؤشرات النوعية والكمية | المستهدف والمتحقق | أدوات ومصادر البيانات | الزمن | المسؤولية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة: 1 ازدياد رصد متابعة المدرسة للأنظمة والمنصات الداعمة لتعليم عن بعد. | 1. عدد المعلمين الذين استخدموا المنصات الإلكترونية المختلفة للتعلم عن بعد. 2. نسبة المعلمين الذين استخدموا المنصات وأدوات التعلم عن بعد. | المستهدف: 35 المتحقق: 35 المستهدف: 100% المتحقق: 100% | - المنصات الإلكترونية ونسبة الاستخدام، استبانات، الفيديوهات، صفحة المدرسة على الفيس بوك، متابعة المشرف المساند. | طوال الفصل الدارسي الثاني من تاريخ 2020/3/16 | - المدير - منسق وفريق المجال - المساعد. - المعلمين. - قيم الحاسوب. - المشرف التربوي المساند. |
| النتيجة 2 : ازدياد دعم المدرسة أنظمة ومنصات الوزارة للتعليم عن بعد. | 1. عدد الطلبة الذين استخدموا منصات التعلم عن بعد. 2. نسبة الطلبة الذين استخدموا المنصات وأدوات التعلم عن بعد. 3. عدد الواجبات البيتية والاختبارات الإلكترونية المتبادلة . | المستهدف: 805 المتحقق: 684 المستهدف: 100% المتحقق: 75% المستهدف: 805 المتحقق: 623 | - عداد المنصات الإلكترونية، الأنشطة المنفذة، سجل أداء المعلمين، استبانات، لملفات الإنجاز. | طوال الفصل الدارسي الثاني من تاريخ 2020/3/16 | - المدير - منسق وفريق المجال - المساعد. - المعلمين. - قيم الحاسوب. - المرشد التربوي - الطلبة. - المشرف التربوي المساند. |

الخطة الإجرائية للمعيار الثالث

اسم المدرسة :                                                                                                                                                                             المجال: التعلم والتعليم

النتيجة التطويرية )المعيار الثالث        : تحسن تفاعل الطلبة في العملية التعليمية عن بعد                                                                                         . الجانب: أداء الطلبة والتقييم

| النتائج | الأنشطة والإجراءات | مسؤولية التنفيذ | مصادر الدعم والتمويل | الزمن | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة: 1 ازدياد حلّ الإختبارات الإلكترونية والواجبات المنزلية في التعليم عن بعد. | الأنشطة: إنشاء المعلمين للاختبارات الإلكترونية والواجبات ألبيتيه عبر منصات التعلم عن بعد. الإجراءات: - تحديد الفئات المعنية. - عمل نموذج مقترح للاختبارات الإلكترونية للاسترشاد بها. - تحديد المنصات الإلكترونية المستخدمة بدقة وجدول زمني للاختبارات والواجبات الالكترونية. - وضع فيديو استرشادي لكيفية الإجابة عن الاختبارات الإلكترونية وإرسال الواجبات. | - منسق وأعضاء مجال التعلم والتعليم. - المدير والمساعد. - قيم الحاسوب. - المعلمين. - المشرف التربوي المساند. | - المنحة. - التبرعات المدرسية. | الأسبوع الثالث من شهر آذار 2020 ولغاية الأسبوع الرابع من شهر حزيران 2020 |  |
| النتيجة 2 : ازدياد الدعم للطلبة المتفاعلين مع المعلمين في التعليم عن بعد. | الأنشطة: استخدام المعلمين المنصات التعليمية التعليمة المختلفة للتواصل مع الطلبة بشكل فعّال ومثمر لحل المشكلات التي تواجههم. الإجراءات: - تحديد الفئات المعنية. - تحديد منصات إلكترونية متنوعة وحسب الإمكانات المتوفرة لسهولة التواصل. - تكوين فرق دعم فنية من المدرسة والمديرية. - عمل جدول بالمشكلات المتوقعة وطريقة حلّها. | - منسق وأعضاء مجال التعلم والتعليم. - المدير والمساعد. - قيم الحاسوب. - المعلمين. | - المنحة. - التبرعات المدرسية. | الأسبوع الثالث من شهر آذار 2020 ولغاية الأسبوع الرابع من شهر حزيران 2020 |  |

إطار قياس الأداء للمعيار الثالث

اسم المدرسة:                                                                                                                                                                   المجال: التعلم والتعليم

النتيجة التطويرية (المعيار الثالث): تحسن تفاعل الطلبة في العملية التعليمية عن بعد.                                                                                الجانب: أداء الطلبة والتقييم

| النتائج | المؤشرات النوعية والكمية | المستهدف والمتحقق | أدوات ومصادر البيانات | الزمن | المسؤولية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة: 1 ازدياد حلّ الاختبارات الإلكترونية والواجبات المنزلية في التعليم عن بعد. | 1. عدد الاختبارات الإلكترونية والواجبات البينية التي تمّ عملها من قبل المعلمين. 2. نسبة إجابة الطلبة على الاختبارات الإلكترونية. 3. نسبة الرسائل والواجبات المقدمة للطلبة. | المستهدف: 805 المتحقق: 684 المستهدف: 100% المتحقق: 85% المستهدف: 100% المتحقق: 75% | - المنصات الإلكترونية ونسبة الاستخدام، استبانات، الحصص المقدمة، سجل أداء المعلمين ، بنك الأسئلة والواجبات، عداد التفاعل مع المنصات. | طوال الفصل الدارسي الثاني من تاريخ 2020/3/16 | - المدير - منسق وفريق المجال - المساعد. - المعلمين. - قيم الحاسوب. - المشرف التربوي المساند. |
| النتيجة 2 : ازدياد الدعم للطلبة المتفاعلين مع المعلمين في التعليم عن بعد | 1. عدد الطلبة الذين استخدموا منصات التعلم عن بعد. 2. نسبة تفاعل الطلبة مع كافة الأدوات. 3. نسبة التواصل مع الطلبة في حلّ المشكلات . | المستهدف: 805% المتحقق: 684 المستهدف: 100% المتحقق: 85% المستهدف: 100% المتحقق: 80% | - عداد المنصات الإلكترونية، الأنشطة المنفذة، سجل أداء المعلمين، استبانات، ملفات الإنجاز، عدد التفاعل مع المنصات. | طوال الفصل الدارسي الثاني من تاريخ 2020/3/16 | - المدير - منسق وفريق المجال - المساعد. - المعلمين. - قيم الحاسوب. - المرشد التربوي - الطلبة. |

الخطة الإجرائية للمعيار الرابع

اسم المدرسة :                                                                                                                                                                       المجال: التعلم والتعليم

النتيجة التطويرية ) المعيار الرابع(: تحسن تفاعل المعلمين في العملية التعليمية عن بعد                                                                                     . الجانب: المناهج والتدريس

| النتائج | الأنشطة والإجراءات | مسؤولية التنفيذ | مصادر الدعم والتمويل | الزمن | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة: 1 ازدياد دعم المعلمين في مجال التعليم عن بعد وفق خطط معدة. | الأنشطة: إعداد خطة دقيقة من قبل الإدارة لتدريب المعلمين على استخدام المنصات الإلكترونية. الإجراءات: - تحديد الفئات المعنية. - عمل جدول زمني للتدريب على المنصات الإلكترونية. - عمل ورشات عمل تدريبية على المنصات. - وضع فيديو استرشادي لكيفية التعامل مع تلك المنصات وشرح التفاصيل بدقة من خلاله. - الإستعانة بمختصين في مجال التعليم عن بعد. | - منسق وأعضاء مجال التعلم والتعليم. - المدير والمساعد. - قيم الحاسوب. - مختص فيالتعلم عن بعد. - المشرف التربوي المساند. | - المنحة. - التبرعات المدرسية. | الأسبوع الثالث من شهر آذار 2020 ولغاية الأسبوع الرابع من شهر حزيران 2020 |  |
| النتيجة 2 : ازدياد مشاركة الطلبة والمعلمين في حلّ الصعوبات والمعوقات الفنية والتقنية من قبل المدرسة والمديرية. | الأنشطة: إنشاء فرق دعم فنية من قبل مختصين من المدرسة والمديرية في مجال التعليم عن بعد لحلّ الصعوبات والمعوقات الفنية والتقنية الطارئة. الإجراءات: - تحديد الفئات المعنية. - تكوين فرق فنية مختصة من المدرسة. - الاستعانة بالفريق الفني التقني من المديرية. - عمل جدول بالمشكلات المتوقعة وطريقة حلّها. | - منسق وأعضاء مجال التعلم والتعليم. - المدير والمساعد. - قيم الحاسوب. - المعلمين. - الفرق الفنية. المشرف المساند. | - المنحة. - التبرعات المدرسية. | الأسبوع الثالث من شهر آذار 2020 ولغاية الأسبوع الرابع من شهر حزيران 2020 |  |

إطار قياس الأداء للمعيار الرابع

اسم المدرسة  :                                                                                                                                                                           المجال: التعلم والتعليم

النتيجة التطويرية (المعيار الرابع): تحسن تفاعل المعلمين في العملية التعليمية عن بعد.                                                                                 الجانب: المناهج والتدريس

| النتائج | المؤشرات النوعية والكمية | المستهدف والمتحقق | أدوات ومصادر البيانات | الزمن | المسؤولية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة: 1 ازدياد دعم المعلمين في مجال التعليم عن بعد وفق خطط معدة. | 1. نسبة مشاركة المعلمين في برامج التدريب الإلكتروني. 2. نسبة المعلمين المتابعين للإختبارت الإلكترونية. 3. نسبة المعلمين المتابعين لواجبات الطلبة. | المستهدف: 100% المتحقق: 80% المستهدف: 100% المتحقق: 85% المستهدف: 100% المتحقق: 6 | - المنصات الإلكترونية ونسبة الاستخدام، استبانات، سجل أداء المعلمين، بنك الأسئلة والواجبات، عداد التفاعل مع المنصات، التفاعل على الفيس بوك للمدرسة، متابعة المشرف المساند. | طوال الفصل الدارسي الثاني من تاريخ 2020/3/16 | - المدير - منسق وفريق المجال - المساعد. - قيم الحاسوب. - المشرف التربوي المساند. |
| النتيجة 2 : ازدياد مشاركة الطلبة المعلمين في حلّ الصعوبات والمعوقات الفنية والتقنية من قبل المدرسة والمدير | 1. عدد الطلبة الذين أبدوا صعوبات في التعامل مع المنصات الإلكترونية. 2. نسبة تفعيل المعلمين لكافة الأدوات المستخدمة. 3. نسبة المعلمين الذين فعلوا حساباتهم على منصات التفاعل . | المستهدف: 50 المتحقق: 70% المستهدف: 100% المتحقق: 85% المستهدف: 100% المتحقق: 75% | - عداد المنصات الإلكترونية، الأنشطة المنفذة، سجل أداء المعلمين، استبانات، ممفات الإنجاز، عدد التفاعلمع المنصات. | طوال الفصل الدارسي الثاني من تاريخ 2020/3/16 | - المدير - منسق وفريق المجال - المساعد. - المعلمين. - قيم الحاسوب. - المرشد التربوي - الطلبة. |

الملخص

| اسم المدرسة |  |
| --- | --- |
| الرقم الوطني للمدرسة |  |
| اسم المدير |  |
| رقم هاتف المدير |  |
| جنس المدرسة |  |
| أدنى صف |  |
| أعلى صف |  |
| عدد الكادر التدريسي في المدرسة |  |
| عدد الطلبة الكلي في المدرسة |  |
| عدد المعلمين الذين استخدموا منصة درسك |  |
| نسبة الطلبة الذين تفاعلوا مع المنصة |  |

ملاحظة:  تعبئة المعلومات بدقة في الملخص