الخطة الاجرائية لبرنامج التدخلات العلاجية

للعام الدراسي 2022م

اسم المديرية:   لواء الكورة                                                                             اسم المدرسة:

المجال: التعلم والتعليم                                                                     الجانب: اداء الطلبة والتقييم

النتيجة التطويرية: تحسن استخدام نتائج تقييم الطلبة الفردية والتراكمية للمدرسة بفاعلية في دعم تعلم الطلبة وخطة المدرسة التطويرية

|  | الانشطة والاجراءات | مسؤولية التنفيذ | مصادر الدعم والتمويل | الزمن | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة1: تحسن اداء طلبة الصفين الثاني والثالث في مهارتي القراءة والحساب. | نشاط 1: اجتماع(التوعية والتعريف ببرنامج التدخلات العلاجية) الاجراءات: - تحديد الزمان والمكان - تحديد الفئة المستهدفة من الاجتماع - تحديد جدول الاجتماع - تنفيذ الاجتماع - التقرير الختامي نشاط 2 : مجتمع تعلم الاجراءات: - تحديد الزمان والمكان - تحديد الفئة المستهدفة(معلمات الصفين الثاني والثالث) - تنفيذ مجتمع التعلم نشاط3 : حصص تطبيقية للبرنامج الاجراءات: - سحب كراسات بعدد الطلبة - تنفيذ الملازم اثناء الحصص الدراسية - تنفيذ كراسة الطالب الخاصة بمبادرة القراءة والحساب بالاضافة للملازم. | مدير المدرسة معلمات الصفين الثاني والثالث معلمات الصفين الثاني والثالث | الدليل الاجرائي للبرنامج منحة ال SDI | 1/9/2022 1/9/2022 من 4/9/2022 الى 29/9/2022 |  |
|  | نشاط 4: اختبار تكويني الاجراءات: - اعداد الاختبار - تنفيذ الاختبار - استخراج النتائج - بناء الخطة العلاجية اعتمادا على النتائج. نشاط 5: اختبار ختامي الاجراءات: - اعداد الاختبار - تنفيذ الاختبار - استخراج النتائج - تحليل النتائج | معلمات الصفين الثاني والثالث معلمات الصفين الثاني والثالث | منحة ال SDI | 11/9/2022 الى 15/9/2022 1/10/2022 | قد تقوم الوزارة بتزويد الميدان بالاختبار |
| النتيجة 2 تحسن اداء طلبة الصفين الثاني والثالث في المهارات الاساسية للغة الانجليزية | نشاط 1: اجتماع(التوعية والتعريف ببرنامج التدخلات العلاجية) الاجراءات: - تحديد الزمان والمكان - تحديد الفئة المستهدفة من الاجتماع - تحديد جدول الاجتماع - تنفيذ الاجتماع - التقرير الختامي نشاط2 : حصص تطبيقية للبرنامج الاجراءات: - سحب كراسات بعدد الطلبة - تنفيذ الملازم اثناء الحصص الدراسية نشاط 3: اختبار تكويني الاجراءات: - اعداد الاختبار - تنفيذ الاختبار - استخراج النتائج - بناء الخطة العلاجية اعتمادا على النتائج. نشاط 4: اختبار ختامي الاجراءات: - اعداد الاختبار - تنفيذ الاختبار - استخراج النتائج - تحليل النتائج | معلمة اللغة الانجليزية معلمة اللغة الانجليزية | SDI | 1/9/2022 من 4/9/2022 الى 29/9/2022 من 11/9/2022 الى 25/9/2022 1/10/2022 |  |
| النتيجة 3 تحسن اداء الطلبة في المهارات الاساسية للغة العربية والانجليزية والرياضيات | نشاط 1: اجتماع(التوعية والتعريف ببرنامج التدخلات العلاجية) الاجراءات: - تحديد الزمان والمكان - تحديد الفئة المستهدفة من الاجتماع - تحديد جدول الاجتماع - تنفيذ الاجتماع - التقرير الختامي نشاط 2 : مجتمع تعلم الاجراءات: - تحديد الزمان والمكان - تحديد الفئة المستهدفة - (معلمات العربي والانجليزي والرياضيات للصفوف من رابع الى الحادي عشر) - تنفيذ مجتمع التعلم نشاط3 : حصص تطبيقية للبرنامج الاجراءات: - سحب كراسات بعدد الطلبة - تنفيذ الملازم اثناء الحصص الدراسية - تنفيذ كراسة الطالب - تنفيذ الورقة الأولى والثانية من المواد المساندة لمادتي العربي والرياضيات - ينفذ معلمو اللغة الانجليزية ملازم الفاقد التعليمي نشاط 4: اختبار تكويني الاجراءات: - اعداد الاختبار - تنفيذ الاختبار - استخراج النتائج - بناء الخطة العلاجية اعتمادا على النتائج. نشاط 5: اختبار ختامي الاجراءات: - اعداد الاختبار - تنفيذ الاختبار - استخراج النتائج - تحليل النتائج. | مدير المدرسة معلمات العربي والانجليزي والرياضيات للصفوف من رابع الى الحادي عشر معلمات العربي والانجليزي والرياضيات للصفوف من رابع الى الحادي عشر معلمات العربي والانجليزي والرياضيات للصفوف من رابع الى الحادي عشر معلمات العربي والانجليزي والرياضيات للصفوف من رابع الى الحادي عشر | SDI الدليل الاجرائي للبرنامج منحة ال SDI | 1/9/2022 1/9/2022 4/9/2022 الى 18/9/2022 11/9/2022 19/9/2022 | قد تقوم الوزارة بتزويد الميدان بالاختبار |

اطار قياس الاداء

اسم المديرية : لواء الكورة                                                                                اسم المدرسة:

المجال: التعلم والتعليم                                                                                     الجانب: اداء الطلبة والتقييم

النتيجة التطويرية: تحسن استخدام نتائج تقييم الطلبة الفردية والتراكمية للمدرسة بفاعلية في دعم تعلم الطلبة وخطة المدرسة التطويرية

|  | المؤشرات الكمية والنوعية | الاساس والمستهدف | ادوات ومصادر البيانات | الزمن الدوري | المسؤولية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتيجة1: تحسن اداء طلبة الصفين الثاني والثالث في مهارتي القراءة والحساب. | كمي: عدد الطلبة الذين يمتلكون المهارات الاساسية في القراءة والحساب. نوعي: درجة رضا المعلمة عن امتلاك الطلبة للمهارات الاساسية | الاساس: المستهدف: الاساس: المستهدف: | نتائج الاختبار التشخيصي سلم تقدير لفظي | اسبوعي | معلمة الصف |
| النتيجة 2 تحسن اداء طلبة الصفين الثاني والثالث في المهارات الاساسية للغة الانجليزية | كمي: عدد الطلبة الذين يمتلكون المهارات الاساسية في اللغة الانجليزية. نوعي: درجة رضا المعلمة عن امتلاك الطلبة للمهارات الاساسية | الاساس: المستهدف: الاساس: المستهدف: | نتائج الاختبار التشخيصي سلم تقدير لفظي | اسبوعي | معلمة اللغة الانجليزية |
| النتيجة 3: تحسن اداء الطلبة في المهارات الاساسية للغة العربية والانجليزية والرياضيات. | كمي: عدد الطلبة الذين يمتلكون المهارات الاساسية في مبحث اللغة العربية نوعي: درجا رضا معلمة المادة عن امتلاك الطلبة للمهارات الاساسية للمبحث كمي: عدد الطلبة الذين يمتلكون المهارات الاساسية في مبحث اللغة الانجليزية نوعي: درجا رضا معلمة المادة عن امتلاك الطلبة للمهارات الاساسية للمبحث كمي: عدد الطلبة الذين يمتلكون المهارات الاساسية في مبحث الرياضيات نوعي: درجا رضا معلمة المادة عن امتلاك الطلبة للمهارات الاساسية للمبحث | الاساس: المستهدف: الاساس: المستهدف: الاساس: المستهدف: الاساس: المستهدف: الاساس: المستهدف: الاساس: المستهدف: | نتائج الاختبار التشخيصي سلم تقدير لفظي نتائج الاختبار التشخيصي سلم تقدير لفظي نتائج الاختبار التشخيصي سلم تقدير لفظي | اسبوعي اسبوعي | معلمة المبحث معلمة المبحث معلمة المبحث |